**Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» за январь – декабрь 2014 года.**

Ответственный исполнитель: комитет по молодежной политике Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование ВЦП,  основного  мероприятия,  мероприятия  основного  мероприятия,  мероприятия ВЦП | Участник (ОИВ) | Факти-  ческая  дата  начала  реали-  зации  меро-  прия-  тия  (квар-  тал,  год) | Факти-  ческая  дата  окон-  чания  реали-  зации  меро-  прия-  тия  (квар-  тал,  год) | План расходов  на реализацию  государственной  программы в 2014  году, тыс. руб. | | | | Фактическое финансирование  программы за январь – декабрь 2014 года, тыс. руб. | | | | Выполнено за январь – декабрь 2014 года, тыс. руб. | | | |
| Феде-  раль-  ный  бюд-  жет | Обла-  стной  бюд-  жет | Мест-  ные  бюд-  жеты | Про-  чие  ис-  точ-  ники | Феде-  раль-  ный  бюд-  жет | Обла-  стной  бюд-  жет | Мест-  ные  бюд-  жеты | Про-  чие  ис-  точ-  ники | Феде-  раль-  ный  бюд-  жет | Обла-  стной  бюд-  жет | Мест-  ные  бюд-  жеты | Про-  чие  ис-  точ-  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Участие соотечественников в образовательном форуме «Ладога» | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2.2014 | 2.2014 |  | 750 |  |  |  | 645 |  |  |  | 645 |  |  |
| 6.2.2 | Участие соотечественников в Ленинградском молодежном форуме имени Александра Невского | Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ» Молодежный» | 3.2014 | 3.2014 |  | 1 700 |  |  |  | 1700 |  |  |  | 1700 |  |  |
| 6.2.3. | Мероприятия по увековечиванию памяти воинов , погибших в ходе боевых действий | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 3.2014 | 4.2014 |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |
|  | Всего по госпрограмме |  |  |  |  | 2 700 |  |  |  | 2595 |  |  |  | 2595 |  |  |

**Пояснительная записка**

**П. 6.2.1.** Участие соотечественников в образовательном форуме «Ладога».

23-30 июня в Ленинградской области (п. Смолячково, Приморское шоссе, пансионат "Восток-6") прошел Молодежный образовательный форум "Ладога-2014", в котором приняли участие 40 молодых соотечественников, проживающих за рубежом.

Для соотечественников, помимо основной программы Форума, была разработана дополнительная программа, в рамках которой были проведены Экскурсии по Санкт-Петербургу и Выборгу, Мастер-классы по народным промыслам и русские национальные игры («Лапта»).

Экономия: 105000,00 в связи с понижением цены во время проведения аукциона.

**П.6.2.2.** Участие соотечественников в Ленинградском молодежном форуме имени Александра Невского.

Комитет по молодежной политике Ленинградской области совместно с Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Центр Молодежный», в рамках государственной программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» 28 июля – 04 августа 2014 г. провел IV Ленинградский молодежный форум имени Александра Невского для российских соотечественников, проживающих за рубежом.

В работе форума приняли участие представители из 27 стран. На протяжении недели соотечественники приобщались к культуре и традициям России и Ленинградской области, посетили такие города, как: Выборг, Гатчина, Приозерск, общались с молодежными организациями и представителями власти, приняли участие в праздновании Дня Ленинградской области. Завершающим событием форума стал творческий вечер, который проходил в теплой, дружеской обстановке.

**П. 6.2.3.** Мероприятия по увековечиванию памяти воинов, погибших в ходе боевых действий.

В 2014 года были изготовлены и переданы 20 памятных плит на захоронения российских военнослужащих в Эстонии (в городах Маарду, Палдиски, Тарту). Инициатором установки является организация соотечественников за рубежом эстонский военно-исторический клуб «FRONT LINE».