**ИНФОРМАЦИЯ**

о реализации регионального проекта «Социальная активность» (Ленинградская область) за 2021 год

Ответственным исполнителем регионального проекта «Социальная активность» является комитет по молодежной политике Ленинградской области. Руководитель проекта: с 01.01.2019 по 24.12.2020 Орлов Алексей Геннадьевич ((председатель комитета), с 25.12.2020 по 12.09.2021 Соколов Михаил Александрович (первый заместитель председателя), с 13.09.2021 по н.вр. Григорьева Марина Андреевна (председатель комитета).

В декабре 2021 года внесены изменения в ГИИС «Электронный бюджет» путем подписания дополнительного соглашения с Федеральным агентством по делам молодежи. В связи с проведённой корректировкой федерального проекта «Социальная активность» и созданием нового федерального проекта «Молодежь России» дополнительным соглашением от 15.12.2021 г. №091-2019-Е80084-1/7 в проект внесены изменения в части исключения задачи по созданию условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, корректировки результатов проекта. Все принятые изменения в показателях и результатах проекта достижимы.

В 2019-2021 году субсидии из федерального бюджета в бюджет Ленинградской области на реализацию проекта не поступали.

По итогам 2021 года все показатели и результаты проекта выполнены.

**Показатель регионального проекта:**

1. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Плановый показатель - 207 200 человек, показатель выполнен на 100% (итоговая оценка будет предоставлена при подсчете формы Росстата №1-молодежь за 2021год).

**Результаты регионального проекта:**

1. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»

Результат и контрольные точки выполнены. Охват аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества в отчетном периоде составил 451028 человек».

1. Реализованы практики поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»

Результат и контрольные точки выполнены. Заявка от Ленинградской области на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2021 года была направлена 27 мая 2021 года в соответствии с условиями проведения конкурса. По итогу проведения всероссийского конкурса заявка от Ленинградской области не поддержана.

1. В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 282 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

Результат и контрольные точки выполнены.В рамках выполнения результата всего прошло обучение 149 человек, в том числе 49 человек - в 2021 году. Учет результата ведется накопительным итогом с учетом 2019, 2020, 2021 годов.

1. Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития

Результат и контрольные точки выполнены. В отчетном периоде Ленинградской областью реализован комплекс мероприятий: количество оффлайн и онлайн участников встреч в рамках Всероссийского проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» - 257534 человека, количество пользователей мобильного приложения «Национальная лига студенческих клубов» - 195 человек, количество участников на Всероссийском слёте Национальной лиги студенческих клубов - 3 человека.

1. Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период проводится форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»

Результат и контрольные точки выполнены*.* Ленинградская область в 2021 году обеспечила участие 66 представителей в форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (численность от Ленинградской области увеличена с 56 человек до 66 человек в связи с повышением интереса к мероприятию. Обновленное значение по результату утверждено в федеральном паспорте «Социальная активность» путем подписания дополнительного соглашения). Все участники были обеспечены трансферами до г.Симферополь и обратно.