**Аналитическая записка**

**о результатах мониторинга исполнения государственного задания**

**государственными бюджетными учреждениями Ленинградской области,**

**подведомственными комитету по молодежной политике Ленинградской**

**области по состоянию на 01.07.2018 года.**

Во исполнение требований пункта 3.3 постановления Правительства Ленинградской области от 28.02.2018 N 61"О мерах по реализации в 2018 году областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (с учетом требований п. 13 «Положения о финансовом обеспечении выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области", утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 N 543 (ред. от 26.04.2018)), комитетом по молодежной политике Ленинградской области проведен мониторинг исполнения государственного задания подведомственными государственными бюджетными учреждениями Ленинградской области.

Государственные задания на 2018 год и плановый период 2018 и 2019 годов государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» (далее – ГБУ ЛО «Центр Молодежный») и государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе «Патриот» (далее – ГБУ ЛО «Центр «Патриот») годов сформированы на основании Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Ленинградской области, утвержденного распоряжением Правительства Ленинградской области от 29.12.2017 № 785-р, и утверждены распоряжениями комитета по молодежной политике Ленинградской области соответственно от 15.01.2018 № Р-6/2018, от 17.01.2018 № Р-10/2018. Одновременно согласованы календарные планы мероприятий ГБУ ЛО «Центр Молодежный» и ГБУ ЛО «Центр «Патриот» на 2018 год, которые являются неотъемлемой частью государственных заданий. Руководителям подведомственных учреждений поручено обеспечить исполнение государственного задания и осуществлять использование субсидии в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и объему (содержанию), расходовать бюджетные ассигнования, выделяемые для финансового обеспечения государственного задания, исключительно на цели, связанные с выполнением государственного задания, предоставлять отчетность о выполнении государственного задания по формам и в сроки, установленные комитетом по молодежной политике Ленинградской области, обеспечить размещение утвержденного государственного задания и отчетности на официальном сайте в сети Интернет в соответствии с Порядком предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011г. № 86н.

Анализ фактических результатов выполнения государственного задания государственными бюджетными учреждениями Ленинградской области, подведомственными комитету по молодежной политике Ленинградской области по состоянию на 01.07.2018 года приведен в Таблице.

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу) | Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы) | Значение показателя, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год, ед. | Фактическое значение за отчетный период, ед. | Оценка выполнения государственным учреждением государственного задания по каждому показателю, % | Причины отклонения значений от запланирован  ных |
| Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, проффессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи | 10 | 6 | 60 | Запланированы на III, IV кварталы |
|  | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие граждансмкой активности молодежи и формирование здорового образа жизни | 17 | 9 | 53 | Запланированы на III, IV кварталы |
|  | Организация мероприятий , направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении | 6 | 3 | 50 | Запланированы на III, IV кварталы |
|  | Организация мероприятий в сфере молодежной политики , направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 6 | 2 | 33 | Запланированы на III, IV кварталы |
| Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области " Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе "Патриот" | Организация мероприятий в сфере молодежной политики , направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 26 | 16 | 62 | Запланированы на III, IV кварталы |