**Справка о реализации проекта «Социальная активность»**

Указом Президента Российской Федерации № 204 от 07 мая 2018 года поставлена задача создания условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

В рамках исполнения данного Указа с 2019 по 2024 год в Российской Федерации реализуется федеральный проект «Социальная активность» (далее Проект), который входит в национальный проект «Образование».

Ответственным исполнителем регионального проекта «Социальная активность» является комитет по молодежной политике Ленинградской области.

В 2019 году субсидии из федерального бюджета в бюджет Ленинградской области на реализацию проекта не поступали.

Дополнительное финансирование на реализацию проекта «Социальная активность» на региональном уровне не предусмотрено. Все мероприятия организуются в рамках выделенных бюджетных ассигнований.

7 февраля 2019 года подписано соглашение между комитетом по молодежной политике Ленинградской области и Федеральным агентством по делам молодежи, которое предусматривает выполнение 4 (четырех) основных показателей проекта:

1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования – 80 000 человек к 2024 году.

В 2019 году – 10 000 человек. Показатель достигнут.

1. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность – 20% к 2024 году.

В 2019 году – 14%. Показатель достигнут.

1. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации – 45% к 2024 году.

В 2019 году – 30%. Показатель достигнут.

1. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации – 70% к 2024 году.

В 2019 году – 20%. Показатель достигнут.

Также соглашением предусмотрены результаты федерального проекта «Социальная активности» в Ленинградской области.

1. Создание и функционирование к 2021 году 6 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Ленинградской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества.

В 2019 году открытие центров соглашением не было предусмотрено.

1. До 2024 года всоответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 300 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.).

В 2019 году обучено на платформе «Университет ДОБРО» 50 человек, что соответствует соглашению.

1. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Ленинградской области проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 180 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информа­ционных материалов в год.

В 2019 году показатель выполнен.

1. Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». На основе отбора осуществляется логистическое сопровождение 56 отобранных участников от региона до г. Симферополь.

В 2019 году Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» посетило 67 молодых людей из Ленинградской области.

Проблемы и риски, связанные с реализацией регионального проекта «Социальная активность» отсутствуют.