**ИНФОРМАЦИЯ**

о реализации регионального проекта «Социальная активность» (Ленинградская область) за 2020 год

Ответственным исполнителем регионального проекта «Социальная активность» является комитет по молодежной политике Ленинградской области. Руководитель проекта в январе – декабре 2020 года Орлов Алексей Геннадьевич (председатель комитета), на основании распоряжения Губернатора Ленинградской области от 07.12.2020 г. №951-рг руководитель проекта Соколов Михаил Александрович (первый заместитель председателя).

Внесение изменения в ГИИС «Электронный бюджет» планируется в первых числах января 2021 года, путем подписания дополнительного соглашения с Федеральным агентством по делам молодежи.

В соответствии с дополнительным соглашением от 09.12.2020 г. о реализации проекта с 2021 года (в соответствии с указом Президента РФ от 21.07.2020 №474) в реализацию проекта вносятся изменения: 1 показатель вместо 4 показателей, уменьшение результатов с 6 до 5, упрощен план мероприятий, ежемесячный мониторинг показателей и автоматизация передачи данных в Федеральное агентство по делам молодежи. Все принятые изменения в показателях и результатах проекта достижимы.

В 2019-2020 году субсидии из федерального бюджета в бюджет Ленинградской области на реализацию проекта не поступали.

По итогам 2020 года все показатели и результаты проекта выполнены.

**Показатели:**

1. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Показатель - 15 000 человек, показатель выполнен на 100% (итоговая оценка будет предоставлена при подсчете формы Росстата №1-молодежь за 2020 год).

1. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Показатель - 22 000 человек, показатель выполнен на 100% (итоговая оценка будет предоставлена при подсчете формы Росстата №1-молодежь за 2020 год).

1. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность.

Показатель - 33% (ориентировочно 113 764 человек). Показатель выполнен на 100%.

1. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение.

Показатель - 30% (ориентировочно 10 084 человек студентов). Показатель выполнен на 100%.

**Результаты:**

1. Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений

*Результат и контрольные точки выполнены*

В целях реализации результата распоряжением Губернатора Ленинградской области от 2 марта 2020 года создано государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Ресурсный добровольческий центр" (далее – ГБУ ЛО «РДЦ»). 19 мая 2020 года ГБУ ЛО «РДЦ» прошло государственную регистрацию (ИНН 7842181174).

В ноябре 2020 года на основании распоряжения комитета по молодежной политике Ленинградской области ГБУ ЛО «РДЦ» направила в ассоциацию волонтерских центров (далее – АВЦ) заявку на вступлении в программу «Ресурсные центры».

В соответствии с приказом ФГБУ «Роспатриотцентр» от 20.10.2020 г. №78 с учетом эпидемиологической обстановки направлено в адрес АВЦ направлено письмо с просьбой переноса сертификации ГБУ ЛО «РДЦ» с ноября 2020 года на 1 квартал 2021 года и дальнейшим подписанием трехстороннего соглашения между Правительством Ленинградской области, АВЦ и ГБУ ЛО «РДЦ».

В целях реализации результата в ноябре 2020 года ГБУ ЛО «РДЦ» заключил соглашения с некоммерческими организациями и муниципальными учреждениями о функционировании муниципальных ресурсных центров на территории Ленинградской области (Волховский, Всеволожский, Киришский, Ломоносовский, Приозерский районы).

На основании вышеизложенного в Ленинградской области функционирует 6 ресурсных добровольческих центров. 11 декабря направлен отчет о деятельности ресурсных центров.

1. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет"

*Результат и контрольные точки выполнены*

Контрольная точка "Охват аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 180 000 человек" реализуется комитетом по молодежной политике Ленинградской области совместно с ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр».

Федеральная рекламная кампания «Добро в России #МЫВМЕСТЕ 2020» (далее – Кампания) направлена на популяризацию волонтерской деятельности. Отчет о результатах проведении Кампании направлен 11 декабря 2020 года.

1. Реализованы практики поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства "Регион добрых дел"

*Результат и контрольные точки выполнены*

Заявка от Ленинградской области на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года была направлена 1 июня 2020 года в соответствии с условиями проведения конкурса. Заявка была принята и рассмотрена. по итогам проведения конкурса Ленинградская область не стала победителем.

1. В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

*Результат и контрольные точки выполнены*

В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» (результат Е8.08.04) разработаны курсы на платформе онлайн-университета социальных наук «Добро.Университет», который доступен для общего пользования на сайте университет.добро.рф.

С 23 ноября в Онлайн-университете размещены видеокурсы по следующим темам:

- «Эффективные коммуникации»

- «Клиентоориентированность в добровольческой среде (базовый и продвинутый уровень)»

3 других курса («Управление командой социального проекта (базовый и продвинутый уровень)», «Управление ресурсами проекта (финансовое проектирование и способы привлечения ресурсов)», «Управление рисками социального проекта») размещены на платформе до 30 ноября.

По итогам курсов в 2020 году прошли обучение 50 человек координаторов добровольческой деятельности (результат накопительным итогом – итого за 2019 – 2020 гг. 100 человек.).

Справочно: на портале dobro.ru прошли обучение в январе – декабре 2020 года прошли обучение 1225 волонтеров.

Отчет по обучению направлен 16 декабря 2020 г.

1. Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития

*Результат и контрольные точки выполнены*

По контрольной точке «Проведено 12 мероприятий в рамках проекта "Диалог на равных"» г. в Ленинградской области прошло 18 встреч в рамках проекта «Диалог на равных», с общим охватом не менее 7000 человек.

В мероприятия национальной лиги студенческих клубов вовлечено 102 человека из Ленинградской области.

Отчет по результату будет составлен и направлен до 30.12.2020 г.

1. Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида".

*Результат и контрольные точки выполнены*

В соответствии с характеристикой результата Ленинградская область обеспечила участие 23 представителей в форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в 2020 году (численность снижена с 56 человек в связи с введением карантинным мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции).

Обновленное значение по результату утверждено в федеральном паспорте «Социальная активность» и между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта подписано дополнительное соглашение с обновленным значением.

Все участники были обеспечены трансферами до г.Симферополь и обратно. При отправки на каждую смену комитетом по молодежной политике Ленинградской области выпускалось распоряжение.