**ИНФОРМАЦИЯ**

о реализации регионального проекта «Социальная активность» (Ленинградская область) за 2022 год

Ответственным исполнителем регионального проекта «Социальная активность» является комитет по молодежной политике Ленинградской области. Руководитель проекта: с 01.01.2019 по 24.12.2020 Орлов Алексей Геннадьевич ((председатель комитета), с 25.12.2020 по 12.09.2021 Соколов Михаил Александрович (первый заместитель председателя), с 13.09.2021 по н.вр. Григорьева Марина Андреевна (председатель комитета).

В декабре 2021 года внесены изменения в ГИИС «Электронный бюджет» путем подписания дополнительного соглашения с Федеральным агентством по делам молодежи. В связи с проведённой корректировкой федерального проекта «Социальная активность» и созданием нового федерального проекта «Молодежь России» дополнительным соглашением от 15.12.2021 г. №091-2019-Е80084-1/7 в проект внесены изменения. Все принятые изменения в показателях и результатах проекта достижимы.

В 2019-2022 году субсидии из федерального бюджета в бюджет Ленинградской области на реализацию проекта не поступали.

По итогам 2022 года все показатели и результаты проекта выполнены.

**Показатель регионального проекта:**

1. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

План - 207 200 человек, факт – 322 326 человек показатель выполнен на 156%.

**Результаты регионального проекта:**

1. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»

Результат и контрольные точки выполнены. Охват аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества в отчетном периоде составил 171461 человек.

1. Реализованы практики поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»

Результат и контрольные точки выполнены. Заявка от Ленинградской области на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2022 года была направлена в соответствии с условиями проведения конкурса. По итогу проведения всероссийского конкурса заявка от Ленинградской области поддержана (протокол экспертной комиссии Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" 2021 года от 15.07.2021г. №1), область будет реализовывать практики в 2023 году.

1. В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 282 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

Результат и контрольные точки выполнены.В рамках выполнения результата всего прошло обучение 282 человек, в том числе 133 человек - в 2022 году. Учет результата ведется накопительным итогом с учетом 2019 года. Досрочное выполнение значения результата связано с проведенной информационной кампанией в социальных сетях комитета по молодежной политике Ленинградской области.